**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГЛАМАЗДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 8 апреля 2021 г. № 22-па**

**с.Гламаздино**

**О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2021 года на территории Гламаздинского сельсовета Хомутовского района**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов расположенных на территории Гламаздинского сельсовета Хомутовского района от пожаров в 2021 году Администрация Гламаздинского сельсовета Хомутовского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года на территории Гламаздинского сельсовета;

 - план по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года на территории Гламаздинского сельсовета.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Гламаздинского сельсовета

Хомутовского района Курской области Н.В.Соболев

Утвержден

постановлением

Администрации

Гламаздинского сельсовета

от 8 апреля 2021г.№ 22-па

**Состав**

**оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года на территории Гламаздинского сельсовета Хомутовского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соболев Н.В | - | Глава Гламаздинского сельсовета, руководитель штаба |
| Юдина В.И. | - | заместитель Главы Администрации Гламаздинского сельсовета, заместитель руководителя штаба |
| Козодаева О.А. | - | ведущий специалист-эксперт Администрации Гламаздинского сельсовета |
| Соболева Е.В. | - | Директор МКУК «Гламаздинский СДК» |
| Зарудный А.В. | - | старший участковый уполномоченный (по согласованию) |

Утвержден

постановлением

Администрации

Гламаздинского сельсовета

от 8 апреля 2021г. № 22-па

**План**

**по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года на территории Гламаздинского сельсовета Хомутовского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственные****исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Создание оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду на территории Гламаздинского сельсовета в 2021 году | до 09.04.2021 | КЧС и ОПБ Администрации Гламаздинского сельсовета  |
| 2. | Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района вопросов подготовки и проведения пожароопасного сезона  | в период пожароопасного сезона | КЧС и ОПБ Администрации Гламаздинского сельсовета  |
| 3. | Уточнение перечня населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов Гламаздинского сельсовета Хомутовского района, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов | до 09.04.2021 | Администрация Гламаздинского сельсовета |
| 4. | Организация разработки паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров | до09.04.2021 | Администрация Гламаздинского сельсовета |
| 5. | Утверждение муниципальных планов превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики Гламаздинского сельсовета Хомутовского района | до09.04.2021 | Администрация Гламаздинского сельсовета |
| 6. | Корректировка расписания и плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Гламаздинского сельсовета Хомутовского района  | до12.04.2021 | Администрация Гламаздинского сельсовета |
| 7. | Проведение работы по обработке и корректировке паспортов безопасности территории Гламаздинского сельсовета с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 12.04.2021 | КЧС и Администрации Гламаздинского сельсовета  |
| 8. | Организация проведения штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории сельсовета  | до 12.04.2021 | КЧС и ОПБ Администрации Гламаздинского сельсовета  |
| 9. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях Гламаздинского сельсовета Хомутовского района по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Администрация Гламаздинского сельсовета,общеобразовательные учреждения |
| 10. | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса транспортных средств, а также посещения леса населением, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | при возникновении чрезвычайных ситуаций в период введения особого противопожарного режима в лесах | Хомутовское отделением полиции, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому району, Администрация Гламаздинского сельсовета |
| 11. | Закрытие при необходимости шлагбаумов, имеющихся на дорогах в лес, установка аншлагов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности | в период введения особого противопожарного режима в лесах | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому району, отдел по делам ГО и ЧС, Администрация Гламаздинского сельсовета |
| 12. | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, волонтеров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию | в период пожароопасного сезона | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому району, Администрация Гламаздинского сельсовета |
| 13. | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение крупных лесных пожаров техники и личного состава | до 12.04.2021 | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому лесничеству, Администрация Гламаздинского сельсовета, КХ «Гончарук Ю.А.» |
| II. Практические мероприятия |
| 1. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территории (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, линий железных дорог, проходящих через лесные массивы района, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создание резервов материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством  | до26.04.2021 | АО «Хомутовское ДЭП» Хомутовское РЭС, Администрация Гламаздинского сельсовета |
| 2. | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных минерализованных полос, прокладка противопожарных просек, разрывов) на территории лесных массивов, населенных пунктов, садоводческих обществ, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удаление сухой растительности  | до26.04.2021 | Администрация Гламаздинского сельсовета, КХ «Гончарук Ю.А.» |
| 3. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных пожаров | до15.04.2021 | Администрация Гламаздинского сельсовета |
| 4. | Проверка ранцевых огнетушителей, приобретенных в 2019 году | до07.04.2021 | КЧС и ОПБ Администрации Гламаздинского сельсовета |
| 5. | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров | в период пожароопасного сезона | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому лесничеству, КЧС и ОПБ Администрации Гламаздинского сельсовета  |
| 6. | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 63 Закона Курской области от 4 января 2003 года № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» | в период пожароопасного сезона | Пункт полиции МО МВД России "Рыльский", Администрация Гламаздинского сельсовета |